BÀI TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN LAB 5

TRẦN ANH NHÂN – 1150080028 – 11DHCNPM1

## A. Lập kế hoạch cho dự án và Viết báo cáo phân tích.

I. Dự án lập trình

Phân tích dự án lập trình.

### Câu 1. Lưu biểu đồ Gantt (đã tùy chỉnh) vào file MSSV_LAB51.docx

### Câu 2. Lâm Thanh Sang thực hiện những nhiệm vụ nào?

a) Liệt kê giờ (Work), mức lương chuẩn (Std Rate), chi phí (Cost) theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ Sang thực hiện:

| Task ID | Task Name | Duration (d) | Work (h) | Std Rate (đ/h) | Planned Cost (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Xác định thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | 1 | 8 | 30.00 | 240 |
| 3 | Chỉ định nhân viên phát triển | 1 | 8 | 30.00 | 240 |
| 4 | Phát triển mã nguồn | 15 | 120 | 30.00 | 3600 |

Ghi chú: Work mỗi người = Duration × 8h (Units=100%).

b) TỔNG: Work = 136 giờ; Cost = 4,080.00đ.

### Câu 3. Nhiệm vụ “Phát triển mã nguồn”

a) Giờ & chi phí theo kế hoạch của từng thành viên:

| Resource | Work (h) | Std Rate ($/h) | Cost ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Tấn Phát | 120 | 30 | 3600 |
| Lâm Thanh Sang | 120 | 30 | 3600 |
| Đỗ Tiến Hoàng | 120 | 30 | 3600 |

Mỗi người: 15d × 8h = 120h.

b) TỔNG: Work = 360 giờ; Cost = $10,800.

### Câu 4. Nhiệm vụ “Kiểm thử của người phát triển”

a) Những ngày làm việc và số giờ cụ thể của từng người:

b) Vì sao ngày 24/02/2022 mỗi người chỉ làm 2 tiếng?

Do quan hệ phụ thuộc “4FS-11.25d”: Task 5 bắt đầu sớm hơn 11.25 ngày so với khi Task 4 hoàn tất. Phần “0.25 ngày” = 2 giờ làm vào cuối ngày 24/02 nên ngày đầu chỉ 2h; các ngày sau 8h/ngày và ngày cuối bù phần còn lại để đủ 120h/người.

II. Dự án thử nghiệm

## Phân tích dự án thử nghiệm.

### 1) AON – nút 'Xác định nhóm kiểm thử' có phải nhiệm vụ tới hạn? Vì sao?

- Trả lời: Không.

- Task sau “Cài đặt/triển khai phần mềm” có ràng buộc SNET = 25/04/2022 → dù task này xong 26/01/2022, task sau cũng không được bắt đầu trước 25/04.

- Khoảng trống 26/01 → 25/04 tạo Total Slack > 0 ⇒ không nằm trên đường găng.

### 2) AON – nút 'Việc thử nghiệm hoàn thành' có phải nhiệm vụ cột mốc? Vì sao?

Kết luận: Có. Đây là milestone.

Vì sao: Trong MS Project, task có Duration = 0 days (hoặc bật Mark task as milestone) được xem là nhiệm vụ cột mốc. Hàng “Việc thử nghiệm hoàn thành” của LAB52 đặt 0d, nên là milestone.

# 3) Từ Resource Overview:

a) Lưu biểu đồ Resource Stats.

b) Lưu bảng Resource Status.

### 4) Từ Work Overview – lưu biểu đồ Work Stats.

### 5) Từ Resource Cost Overview – lưu biểu đồ Cost Status.

### 6) Lưu bảng Critical Tasks.

### 7) Chụp màn hình Project Statistics.

### 8) Calendar tháng 11/2022 – tên nhiệm vụ xanh, đậm, nghiêng.